# 软件设计开发流程框架

项目协作工作基线与交付控制指南

文档目的

本框架用于统一软件项目从需求提出、范围确认、功能拆解、系统设计、开发实施、测试验收、部署上线到运行维护的工作顺序与交付标准，帮助项目团队保持目标一致、边界清晰、过程可追溯、结果可验收。

使用原则

先明确目标和边界，再进入设计和开发。

每项需求必须有对应的验收标准和测试依据。

设计、代码、测试和发布都要形成可追溯的版本基线。

重要变更必须评估影响、明确责任并记录结果。

每个阶段通过评审闸门后，再进入下一阶段。

# 一 总体流程

推荐采用“阶段推进、闸门评审、持续验证”的工作方式。部署方案在前期设计阶段确定，正式部署在测试和用户验收通过后执行。

| 阶段 | 核心问题 | 主要输出 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目立项 | 为什么做，谁负责，做到什么程度 | 项目说明、目标、里程碑、风险清单 | 目标、负责人和资源明确 |
| 需求澄清 | 用户需要什么，什么不在范围内 | 需求说明、角色、流程、非功能需求 | 需求可理解、可验证、可追溯 |
| 功能拆解 | 系统要提供哪些具体能力 | 功能清单、页面清单、接口清单、验收标准 | P0/P1 功能和验收标准确认 |
| 系统设计 | 系统如何实现并保持可维护 | 架构、数据、接口、权限、部署设计 | 核心风险完成技术验证 |
| 交互设计 | 用户如何完成任务 | 原型、视觉稿、组件和状态规则 | 核心流程和页面完成确认 |
| 开发实施 | 如何按计划实现并持续验证 | 代码、测试、文档、迭代记录 | 功能完成且通过代码审查 |
| 测试验收 | 功能是否正确，用户是否可用 | 测试报告、缺陷记录、验收结论 | 关键流程通过，阻断缺陷清零 |
| 部署上线 | 如何安全发布并可恢复 | 发布记录、监控、回滚方案 | 健康检查和冒烟测试通过 |
| 运行迭代 | 如何稳定运行并持续改进 | 运行指标、反馈、版本计划 | 问题闭环，需求进入后续版本 |

# 二 项目立项

立项阶段明确项目的业务价值、目标用户、成功指标和资源条件，避免在没有共同目标的情况下直接进入开发。

## 需要确认的内容

项目目标和业务价值

目标用户与主要使用场景

项目负责人、参与角色和决策机制

预算、周期、资源和外部依赖

可量化的成功指标

本期明确不做的事项

## 输出物与闸门

输出：项目说明、项目目标、初步范围、关键里程碑、风险清单。闸门：目标明确、负责人明确、资源可行后，才进入需求澄清。

# 三 需求澄清与需求基线

需求阶段把“想要什么”转化为可执行、可测试、可验收的描述。建议使用“角色、场景、动作、结果、约束”的结构表达。

## 需求描述模板

角色 + 场景 + 动作 + 结果 + 约束

示例：管理员进入用户管理页面，可以按姓名和状态筛选用户，并查看用户详情；无权限用户不能访问该页面。

## 需求确认清单

□ 用户角色是否明确

□ 核心业务流程是否完整

□ 正常流程和异常流程是否都已描述

□ 输入、输出和数据来源是否明确

□ 权限、安全、性能和合规要求是否明确

□ 设备、浏览器和运行环境是否明确

□ 每条 P0/P1 需求是否有验收标准

## 需求优先级

| 级别 | 含义 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 没有它项目无法使用 | 必须纳入本期并优先验证 |
| P1 | 核心业务功能 | 本期必须完成 |
| P2 | 重要增强功能 | 根据周期和资源安排 |
| P3 | 体验优化或后续想法 | 进入需求池，后续评估 |

# 四 范围边界与变更控制

范围控制是防止项目持续膨胀、交付延期和质量下降的关键。项目应建立一份可持续更新的范围基线。

| 范围项 | 需要明确的内容 |
| --- | --- |
| 本期必须完成 | P0、P1 核心功能和上线前置条件 |
| 本期可以完成 | P2 增强功能及其优先级 |
| 明确不做 | 暂不支持的用户、场景、平台和数据范围 |
| 外部依赖 | 第三方接口、账号、数据、设备和审批事项 |
| 变更规则 | 提出、评估、批准、排期、记录和通知方式 |

## 需求变更流程

新增需求 → 判断是否影响目标或范围 → 评估工作量、风险和周期 → 确认接受变更或进入后续版本 → 更新需求、计划和验收依据。

## 变更记录至少包含

变更内容与提出人

变更原因和业务价值

影响的模块、接口、数据和测试

工作量、风险和交付周期影响

批准人、批准时间和目标版本

# 五 功能拆解与验收标准

功能设计将需求拆成可开发、可测试的功能模块。推荐采用以下层级：业务目标 → 业务流程 → 功能模块 → 功能点 → 开发任务。

## 功能点应包含

功能名称与使用角色

前置条件和主流程

异常流程和边界条件

输入字段、输出结果和状态变化

权限要求和数据范围

验收标准及关联接口或数据表

## 验收标准写法

Given 前置条件；When 用户执行某操作；Then 系统应产生某结果。

示例：Given 用户已登录且具有管理员权限；When 删除一个未关联订单的用户；Then 系统删除用户并提示操作成功。

追溯要求：每个开发任务都应能追溯到一条需求，每条需求都应能追溯到测试用例。

# 六 技术方案与系统设计

系统设计确定系统如何实现，并提前识别可维护性、扩展性、安全性和部署风险。设计内容应与需求范围和功能基线保持一致。

| 设计领域 | 需要回答的问题 |
| --- | --- |
| 系统架构 | 前端、后端、数据库和外部服务如何分工 |
| 模块边界 | 模块职责、依赖关系和可独立测试性如何保证 |
| 数据设计 | 核心实体、字段、关系、生命周期和迁移方式是什么 |
| 接口设计 | 请求、响应、错误码、认证和版本兼容如何定义 |
| 权限安全 | 谁能访问什么，敏感数据如何保护，操作如何审计 |
| 可靠性 | 备份、恢复、容错、限流和降级如何实现 |
| 部署运维 | 环境、配置、日志、监控、告警和回滚如何安排 |

## 设计闸门

核心技术风险必须先验证，例如第三方接口可用性、性能瓶颈、部署环境、关键算法、数据迁移和权限模型。高风险事项没有验证结论，不进入大规模开发。

# 七 交互与视觉设计

交互设计确定用户如何完成任务，重点关注流程是否清晰、状态反馈是否完整、异常后是否可恢复。

## 设计输出

页面结构和用户流程

低保真原型与高保真设计

组件、颜色、字体和间距规范

表单校验与提示规则

加载、空状态、成功、失败和无权限状态

响应式、兼容性和可用性要求

## 页面检查重点

□ 首次进入页面时用户是否知道下一步怎么做

□ 操作成功后是否有明确反馈

□ 出错后是否说明原因和恢复方式

□ 没有数据时是否提供合理提示

□ 权限不足时是否给出清晰反馈

□ 网络较慢时是否有加载状态

# 八 开发计划与环境准备

开发前将设计方案转换为可执行计划，并建立开发、测试、预发布和生产环境之间的边界。

| 事项 | 最低要求 |
| --- | --- |
| 计划管理 | 迭代周期、任务负责人、依赖关系、完成定义 |
| 代码管理 | 仓库、分支策略、提交规范、代码审查 |
| 环境管理 | 开发、测试、预发布、生产环境及其配置隔离 |
| 配置安全 | 环境变量、密钥、证书和第三方凭证统一管理 |
| 数据管理 | 数据库迁移、初始化数据、测试数据和脱敏要求 |
| 自动化质量 | 构建、静态检查、单元测试和持续集成 |
| 发布机制 | 发布脚本、健康检查、监控和回滚流程 |

推荐协作链路：需求 → 开发任务 → 分支 → 代码审查 → 自动检查 → 合并 → 测试环境验证。

# 九 迭代开发与代码基线

采用小功能、短反馈、可验证的迭代方式。每次迭代都应有明确目标、完成内容、已知问题和验证结论。

## 单项任务完成流程

理解需求并确认验收标准。

确认页面、接口、数据和权限设计。

实现功能并处理异常和边界条件。

补充必要的单元测试、接口测试或自动化测试。

完成本地验证、代码审查和合并。

在测试环境执行功能验证并记录结果。

## 完成定义

□ 功能已实现并符合验收标准

□ 主要异常和边界情况已处理

□ 代码已完成审查

□ 相关测试已通过

□ 接口、数据和用户文档已同步

□ 未引入已知的阻断问题

# 十 测试与质量验证

测试从需求阶段开始建立依据，不应等到开发结束后才临时补充。测试结果需要能够追溯到需求、功能和版本。

| 测试类型 | 验证目标 | 典型时机 |
| --- | --- | --- |
| 单元测试 | 验证最小代码单元和业务规则 | 开发过程中 |
| 接口测试 | 验证输入输出、错误处理和权限 | 接口完成后 |
| 集成测试 | 验证模块之间的数据和流程协作 | 模块联调时 |
| 功能测试 | 验证需求和验收标准是否实现 | 测试环境 |
| 回归测试 | 验证新改动未破坏已有功能 | 每次版本发布前 |
| 性能测试 | 验证响应时间、吞吐量和并发能力 | 上线前或重大变更前 |
| 安全测试 | 验证认证、授权、数据保护和攻击防护 | 上线前及定期执行 |
| 用户验收 | 验证真实场景下的业务效果和可用性 | 上线前 |

## 缺陷分级与上线门槛

| 级别 | 定义 | 上线要求 |
| --- | --- | --- |
| S0 | 系统不可用、数据损坏或重大安全事故 | 必须为零 |
| S1 | 核心功能无法使用 | 必须为零 |
| S2 | 重要功能异常但存在替代路径 | 明确责任、计划和风险后决定 |
| S3 | 一般问题或体验问题 | 进入后续优化计划 |

上线前最低要求：S0/S1 缺陷为零，关键流程测试通过，核心回归通过，用户验收通过，上线和回滚方案已经准备并验证。

# 十一 用户验收

用户验收关注系统是否解决真实问题，而不仅是代码是否完成。验收应基于原始需求、功能标准、业务流程、数据结果、性能和权限要求。

| 验收结论 | 使用条件 |
| --- | --- |
| 通过 | 范围内需求已满足，关键流程通过，可以进入上线流程 |
| 有条件通过 | 存在非阻断问题，需明确责任人、完成时间和风险 |
| 不通过 | 存在阻断问题或核心目标未达成，返回修复和复验 |

# 十二 部署上线

部署阶段需要确保发布可控、过程可观察、失败可恢复。生产环境的配置、数据和代码版本必须具备可追溯记录。

## 上线顺序

备份数据并确认备份可用。

确认发布版本、配置、数据库变更和依赖服务。

部署应用并执行数据库变更。

启动服务，执行健康检查和冒烟测试。

按计划逐步放量并观察运行指标。

确认稳定后完成发布记录；异常时按预案回滚。

## 上线检查清单

□ 服务器、域名、证书和数据库已准备

□ 环境变量和第三方服务配置已确认

□ 初始数据和权限账号已处理

□ 日志、监控和告警已生效

□ 备份、发布和回滚方案已准备

□ 健康检查、冒烟测试和关键流程验证已通过

# 十三 运行维护与持续迭代

上线后进入运行阶段，持续管理线上问题、用户反馈、性能指标、安全风险、数据备份和后续版本。

| 运行事项 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 稳定性 | 关注可用性、错误率、响应时间和资源使用率 |
| 安全性 | 持续处理漏洞、权限、敏感数据和审计问题 |
| 数据保护 | 定期备份，验证恢复，管理数据保留和删除 |
| 问题闭环 | 记录发现、定位、修复、验证、复盘和预防措施 |
| 版本管理 | 维护版本号、变更内容、影响范围和回滚方式 |
| 需求迭代 | 依据用户反馈和运行数据排序后续需求 |

# 十四 全流程基线与状态管理

项目建议始终维护六条基线。任何基线发生变化，都应有记录、评估和批准，避免口头变更导致范围和质量失控。

| 基线 | 确认内容 |
| --- | --- |
| 需求基线 | 本版本做什么，不做什么 |
| 功能基线 | 功能行为、权限和验收标准 |
| 设计基线 | 页面、接口、数据结构和架构方案 |
| 代码基线 | 进入测试和上线的具体代码版本 |
| 测试基线 | 测试环境、数据、用例和结论 |
| 发布基线 | 上线版本、配置、数据库变更和回滚方案 |

## 项目状态建议

待澄清 → 已确认 → 设计中 → 待开发 → 开发中 → 待测试 → 测试中 → 待验收 → 已验收 → 待上线 → 已上线 → 已关闭

特殊状态：阻塞、变更评估、回滚、待补充。特殊状态必须说明原因、责任人和下一步动作。

# 十五 项目协作约定

后续具体项目按照以下顺序推进：

明确目标、用户、范围和成功标准。

建立功能清单、优先级和验收标准。

确定页面、接口、数据、权限和技术方案。

拆分开发任务，明确负责人、依赖和完成定义。

按迭代完成开发，并同步测试和文档。

统一执行测试、用户验收、部署、监控和复盘。

每次准备修改项目时，先确认当前目标、修改范围、不受影响的范围、预期结果、验证方式和潜在风险。

# 附录一 项目启动最小资料包

□ 项目目标与成功指标

□ 用户角色与核心场景

□ 需求清单与优先级

□ 范围边界与不做事项

□ 功能清单与验收标准

□ 系统架构与技术选型

□ 页面和交互原型

□ 数据和接口设计

□ 开发计划与环境信息

□ 测试计划与上线门槛

# 附录二 版本发布最小资料包

□ 版本号与发布时间

□ 变更内容和影响范围

□ 需求与测试追溯关系

□ 测试报告和缺陷结论

□ 数据库变更说明

□ 配置与依赖变更

□ 部署步骤和健康检查

□ 监控与告警确认

□ 回滚条件和回滚步骤

□ 已知问题与后续计划